| Sıra No | Referans No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Birim/Alt Birim Hedefi | Stratejik/Proje/ Faaliyet Düzeyi | Risk | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler | İç/Dış | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi | Risk Seviyesi | Riskin Giderilmesi İçin Öngörülen İyileştirme Stratejileri | İyileşti rme Stratej ilerini n Maliye ti | ETKİ (A) | OLASI LIK (B) | ÖNEMLİLİ K DERECESİ (ETKİ*OLA SILIK) (A*B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Demirbaşların yeterince korunmaması | Kullanıcıların özensizliği ve dikkatsizliği | İç | Katlanıl abilir Riskler | Düşük Risk | Eğitim, Nitelikli personel temini |  | 3 | 3 | 9 |
| 3 |  |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Birim olarak yeterince yapılanamama | Birimde çalışan nitelikli personel yetersizliği | İç | Katlanıl abilir Riskler | Düşük Risk | Eğitim, Nitelikli personel temini |  | 5 | 6 | 30 |
|  |  |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Önemli İdari İş ve Pozisyonlar | Personellerin izin, sağlık raporu ve |  | Orta | Orta | Uzman yedek eleman |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | için yetişmiş | mazeretleri gibi | İç | Düzey | Düzey | yetiştirilmesi ya da tahsis |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | yedek eleman eksikliği | işlerin yürümesine engel olabilecek |  | Riskler | Risk | edilmesi |  | 6 | 6 | 36 |

| 5 |  |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Araştırma ve Üretim faaliyetlerinde aksama | Tedarikçi firmanın alınan malzemeleri eksik teslim etmesi veya zamanında teslim | İç | Katlanıl abilir Riskler | Düşük Risk | Çapraz kontrol |  | 3 | 3 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  |  |  |  | Stratejik Düzey | Bütçe olanaklarında meydana gelen olumsuzluklar | Üretim ve araştırma malzemelerinin alınamaması | İç ve Dış | Yüksek Düzey Riskler | Yükse k Düzey Risk | Araştırma faaliyetlerinin üretime dönüştürülerek kaynak oluşturulması |  | 9 | 9 | 81 |
| 7 |  |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Mevzuata aykırılığın veya ekli belge eksikliğinin tespit edilememesi. | Üretim ve araştırma izin ve mevzuatlarının karmaşıklığı ve meydana gelen değişiklikler | İç | Katlanıl abilir Riskler | Düşük Risk | Mevcut personelin eğitimi |  | 3 | 3 | 9 |
| 8 |  |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Tahakkuk eden gelirin dağıtılması | Tahakkuk ve personele bilgilerin gizlenememesi | İç | Katlanıl abilir Riskler | Düşük Risk | Çapraz kontrol |  | 3 | 3 | 9 |
| 9 |  |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | EBYS aracılığıyla gönderilen süreli yazıların ilgililer | Gerekli yazıların istenilen zamanda yerine ulaştırılamaması | İç | Orta Düzey Riskler | Orta Düzey Risk | Çapraz kontrol |  | 4 | 6 | 24 |

| 10 |  |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | EBYS arşivinde bilgi tespit edilememesi | Önemli durumlarda (idari, akademik ve hukuksal vb.) ilgil | İç | Yüksek Düzey Riskler | Yükse k Düzey Risk | Bilgi depolama arşivinin işlevsel hale getirilmesi ve süre kısıtının koyulmaması |  | 7 | 8 | 56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Acil durumlarda (yangın, sel, deprem gibi) gerekli materyallerin yetersiz olması | Acil durumlarda yangın alarmı, çıkış yönledirme levhalarının yetersizliği | İç | Orta Düzey Riskler | Orta Düzey Risk | Acil durum eylem materyallerinin gerekli yerlere asılması ve yönlendirmenin güçlendirilmesi |  | 4 | 5 | 20 |
| 12 |  |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Araştırma ve üretim materyallerinde ki eksiklikler | Üretimde mekanize olamama ve uygun olmayan materyal kullanımı nedeniyle maliyetlerin | İç ve Dış | Yüksek Düzey Riskler | Yükse k Düzey Risk | İç ve dış paydaşlardan kaynak sağlanması, proje ve destek faaliyetlerinin arttırılması |  | 8 | 9 | 72 |

| 13 |  |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Sınav programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması ve sınav saatlerinin çakışması | Sınav yapacak olan öğretim elemanlarının müsaitlik durumlarının belirlenmesinde yaşanan aksaklıklar ile sınavlarda yer | İç | Orta Düzey Riskler | Orta Düzey Risk | Gerekli donanımların sağlanarak sınav programının daha işlevsel hale getirilmesi |  | 5 | 4 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Mal ve Hizmet alımının bütçede dikkate alınmaması | aAlaciclak odluarnumlarda zaruri ihtiyaçların karşılanması mal alımlarının zor şartlarda gerçekleştirilmesi ya da istenen kalitede ve istenen ekonomik ömre sahip malın alınamaması | İç | Orta Düzey Riskler | Orta Düzey Risk | Bütçeleme işlemlerinin çok yönlü planlarak yapılması |  | 6 | 6 | 36 |
| 15 |  |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Çalışan motivasyonunu n düşmesi ve verimliliğin azalması | İşini doğru ve eksiksiz bir şekilde zamanında yerine getiren personelin; işini aksatan personele kıyasla farkının ortaya koyulmaması | İç | Orta Düzey Riskler | Orta Düzey Risk | Çalışan performansının; görev dağılımı kapsamında eşitlik ilkesine uygun olarak ilgili işi tamamlaması odaklı değerlendirme yapılması |  | 4 | 6 | 24 |